###### OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL – RAPPOR ANNUEL ANNEE 2022

###### ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

###### Tableau des projets réalisés hors PCDR, en totalité ou en partie

| Priorité du PCDR | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | Amélioration de l’acoustique de la salle des fêtes de Lessive | 9.463,70 € | Ville de Rochefort (subside octroyé à l’asbl de gestion qui s’est chargée de la réalisation des travaux) |
| 1 | 9 | Aménagement des abords de la salle de Buissonville | 13.409,83 € | SPW – Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – Direction du Développement Rural. Projet réalisé dans le cadre de l’appel à projets “C’est ma ruralité” |
| 1 | 3 | Poursuite des aménagements relatifs aux modes de déplacement doux | Marquage de pistes cyclables – 29.997,28 € | SPW Mobilité Infrastructures – Appel à projets “Aménagements temporaires” |
| 2 | 2 | Acquisition, rénovation et embellissement des logements au centre de Jemelle | Les acteurs suivants sont très actifs dans le domaine du logement, en partenariat avec la Ville: Ardenne et Lesse (acquisition, rénovation, location). Récemment: placement de logements modulaires rue du Thiers et rue des Pinsons à Rochefort, achat de bâtiments/immeubles en vue de créer plusieurs appartements. AIS (rénovation, location) CPAS (acquisition, rénovation, location). Récemment: acquisition de 10 logements modulaires rue de la Grotte au Fays à Jemelle. |
| 2 | 3 | Création de logements publics dans le centre de Rochefort |  |
| 3 | 4 | Création de logements dans les villages |  |
| 3 | 8 | Placement de panneaux solaires pour réduire la facture énergétique communale | Les projets communaux sont étudiés en tenant compte des diverses consommations énergétiques. La Ville a répondu à plusieurs appels à projets relatifs à la rénovation énergétique de bâtiments communaux, infrastructures culturelles et sportives. |

###### Tableau des projets en cours.

| Priorité du PCDR | Numéro du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d’avancement du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Mise en place d’un Plan Communal de Développement de la Nature | 33.275 € (estimation fiche-projet) | SPW- Espaces verts | Réflexion de la CLDR, création d’un groupe de travail « Nature » - Réunions organisées régulièrement |
| 1 | 6 | Mise en place d’une politique pour éviter la pénurie de médecins | 72.600 € (estimation fiche-projet) | Développement rural | Réflexion de la CLDR |
| 1 | 7 | Mise en valeur touristique du petit et/ou grand patrimoine de toute la commune de Rochefort | 199.650 € (estimation fiche-projet) | Développement rural Province de Namur | Mise en place et œuvre de la plateforme numérique Bibliotheca. Création d’un groupe de travail. Formation avec Imio (encodage) et avec la Province de Namur (récolte des infos et suivi). L’encodage des informations avance bien. Une étude sanitaire de 6 éléments du Petit patrimoine hydraulique a été réalisée par M. Patrick Bribosia et a été approuvée par le Collège le 30.01.2023. |

###### Tableau des projets en attente

| Priorité du PCDR | Numéro du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Programmation du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Aménagement de la salle et de la place d’Havrenne | 906.199,25 € | SPW -Mobilité et infrastructures – Direction des infrastructures sportives | Le projet d’aménagement de la salle de la balle-pelote d’Havrenne a été rentré dans le cadre de l’appel à projet relatif à la rénovation énergétique des infrastructures sportives – Candidature introduite le 15.03.2022 Accord de principe reçu le 21.11.2022. Le 30.01.2023, le Collège a désigné l’auteur de projet pour l’étude et la conduite des travaux. |
| 1 2 | 3 12 | Poursuite des aménagements relatifs aux modes de déplacement doux | Rénovation de la piste cyclable entre Rochefort et Jemelle | SPW Mobilité Infrastructures | Etude réalisée par le SPW. Les travaux seront également menés par le SPW (prochainement) |
| 2 | 4 | Aménagement d’espaces publics, de rencontre ou de parc | Aménagement du Square de l’Amicale | C.G.T. et FEADER | Permis d’urbanisme reçu. Dossier-projet approuvé par le Conseil communal en février 2023 |
| 3 | 1 | Revalorisation du site de la gare de Rochefort-Jemelle pour assurer son maintien et son développement | Projet privé en cours (rénovation de l’Atelier des Locomotives) |
| 3 | 9 | Soutien communal aux clubs sportifs et développement d’infrastructures | Intervention financière de la Ville dans un projet privé de construction d’un complexe footballistique (porté par l’asbl Union rochefortoise) |

###### Tableau des projets abandonnés

| Priorité du PCDR | Numéro du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Raison de l’abandon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### Tableau des initiatives nouvelles

| Description du constat qui justifie l’initiative | Objectifs rencontrés du PCDR | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Justification de l’initiative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | PCDR classique PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : M 7.4 | Aménagement des entrées de village et sécurisation des traversées | Mettre l’accent sur les aspects esthétiques et identitaires des lieux afin de compléter voire d’optimaliser les aménagements déjà réalisés précédemment. | 142.200 € (DR) 13.000 € (SPW Mobilité) |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 03.11.2021 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | En cours |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. |  |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  |
|  |  | Adjudication : |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 250.000 € |
|  |  | Montant du subside développement rural | 142.200 € |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | PCDR classique PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : M 7.4 | Création d’un atelier rural sur le site de Préhyr à Rochefort | Permettre d’accueillir plusieurs espaces polyvalents destinés aux PME/TPE rochefortoises issues prioritairement d’initiatives économiques en lien avec les spécificités du territoire. | 462.000 € (Plafond : 510.000 €) |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 03.11.2021 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 02.05.2022 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | 26.07.2022 |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | En cours |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  |
|  |  | Adjudication : |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 770.000 € |
|  |  | Montant du subside développement rural | 462.000 € - plafond : 510.000€ |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | PCDR classique PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : M 7.4 | Création de logements « tremplins » et d’un local de rencontre et de services à Laloux | Associés à un espace de service ouvert aux associations locales au rez-de-chaussée, ces logements assure la pérennisation de la vie dans les villages (animation diverses et vie associative…). | 469.177 € |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 19.09.2022 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | En cours |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. |  |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  |
|  |  | Adjudication : |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 469.177 € |
|  |  | Montant du subside développement rural | 281.506,20 € |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Décompte final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montant | Date approbation |
| 2010 | PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4 | Mise en valeur du site de l’Ermitage et du Petit Patrimoine | Conserver le site de l’Ermitage et faire connaître Edmond d’Hoffschmidt. Restaurer et aménager les abords des divers points d’eau et de divers symboles (chapelle, calvaire, croix de rogations, croix d’occis, …) répartis sur le territoire communal | 159.109,29 € | 21.09.2015 |

| Etat du patrimoine : |
| --- |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | Oui | Non |
| Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  |
| Montant de la vente |  |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  |

| Le bien est-il loué ? | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) |  |
| Recettes générées par l’exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
| Charges liées à l’exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
| Bénéfices = recettes moins charges | Montant annuel |  |
| Réaffectation des bénéfices |  |

| Fonctionnement du projet et utilisation du bien |
| --- |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet | Sauvegarde des vestiges du site de l’Ermitage |
|  | Aménagement d’abords selon les principes suivants : respect du patrimoine local, alimentation en eau si possible, signalétique adaptée. |
| Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion…) | Aide et encouragement pour l’asbl gestionnaire du site de l’Ermitage |
|  | Restauration des sites appréciée tant par les riverains que les visiteurs |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Décompte final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montant | Date approbation |
| 2012 | PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4 | Aménagement des points de vue sur le territoire de l’entité de Rochefort | Les aménagements permettront de donner une image positive de la commune, d’offrir des aires de convivialité aux habitants et d’informer et d’éduquer la population et les touristes aux richesses naturelles locales. | 204.690,82 | 20.06.2016 |

| Etat du patrimoine : |
| --- |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | Oui | Non |
| Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  |
| Montant de la vente |  |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  |

| Le bien est-il loué ? | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) |  |
| Recettes générées par l’exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
| Charges liées à l’exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
| Bénéfices = recettes moins charges | Montant annuel |  |
| Réaffectation des bénéfices |  |

| Fonctionnement du projet et utilisation du bien |
| --- |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet |  |
| Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion…) | Donner une image positive de la commune |
|  | Offrir des aires de convivialité aux habitants |
|  | Informer et éduquer la population et les touristes aux richesses naturelles locales |

ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

| Année de l’installation de la CLDR | Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR | Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2017 | 22.03.2022 | 26.05.2021 |
| Date des réunions durant l’année écoulée - 2022 |  | Nombre de présents |  |
|  | 22.03.2022 |  | 11 |
|  | 26.04.2022 |  | 17 |
|  | 05.07.2022 |  | 12 |
|  | 15.12.2022 |  | 11 |
| Réflexion sur l’opération de développement rural |
|  | 2022 a signifié le redémarrage de la dynamique de la CLDR : après sa recomposition, la CLDR, forte de ses nouvelles forces vives, a pu avancer sur les projets qui lui tenaient à cœur. Ainsi, elle a pu approuver l’avant-projet de l’atelier rural de Préhyr, proposer les illustrations qui figureront sur les totems dans le cadre du projet d’aménagement et sécurisation des voiries rochefortoises et enfin, pour bien finir l’année, découvrir une première esquisse du projet de création de logements « tremplins » et d’un local de rencontre et de services à Laloux, suite à l’obtention de la convention-faisabilité. Comme en 2021, la CLDR a travaillé sur l’inventaire du petit patrimoine. Le groupe de travail, qui s’est réuni à 11 reprises cette année, a ainsi pu présenter au grand public les résultats de ce recensement : un site internet reprenant environ 250 éléments. Ce résultat a été obtenu notamment grâce à la formation subsidiée par un appel à projets de la Province de Namur. Le groupe a également répondu à un second appel à projet émanant, cette fois encore, de la Province de Namur et relatif à l’étude sanitaire d’éléments de petit patrimoine hydraulique. Cette étude a concerné 6 éléments sélectionnés par le groupe. Cela pourra ainsi donner lieu à leur restauration. La dynamique du groupe est indéniable et les ressources ne manquent pas ! De plus, une collaboration avec le Cercle historique local est en prévision pour 2023. Un autre groupe de travail, consacré à la Nature, s’est réuni à deux reprises pour, d’une part, faire le point sur les projets initiés en 2021 et, d’autre part, répondre à l’appel à projets BiodiverCité. Le groupe est bien rôdé et fonctionne également par échanges de mails qui permettent une fluidité et un équilibre dans le choix des projets à mener. |
| Propositions de projets à entreprendre |
| Numéro fiche-projet | FP 3 |
| Intitulé du projet | Poursuite des aménagements relatifs aux modes de déplacements doux |
| Priorité du projet | Lot 1 |
| Calendrier d’exécution | 2023 |
| Numéro fiche-projet | FP 10 |
| Intitulé du projet | Création d’activités intergénérationnelles au centre-Ville mais surtout dans les villages |
| Priorité du projet | Lot 2 |
| Calendrier d’exécution | 2023 |
| Numéro fiche-projet | FP 5 |
| Intitulé du projet | Création d’un atelier rural à Préhyr – phase 2 : aménagement des abords |
| Priorité du projet | Lot 1 |
| Calendrier d’exécution | 2023 |

ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

|  | Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dénomination | Pourcentage intervention |
| Année rapport annuel + 1 an | 1 | Fiche 6 – Mise en place d’une politique pour éviter la pénurie de médecins dans la commune | 72.600 € (estimation fiche-projet) |  |  |
|  | 1 | Fiche 10 (en partie) - Aménagement de la place d’Havrenne | 353.834,25 € (estimation fiche-projet) | Développement rural | 60% |
| Année rapport annuel + 2 ans | 1 | Fiche 7- Mise en valeur touristique du petit et/ou grand patrimoine de toute la commune de Rochefort | 199.650 € (estimation fiche-projet) | Développement rural | 60 % ? 80% ? |
|  | 2 | Fiche 2- Acquisition, rénovation et embellissement des logements au centre de Jemelle | A étudier | Développement rural | 60% |
|  | 2 | Fiche 8- Valorisation des ressources aquifères non potables | A étudier |  |  |
| Année rapport annuel + 3 ans | 1 | Fiche 5- Création d’un atelier rural sur le site de Préhyr à Rochefort – Phase 2 (aménagement des abords) | Estimation forfaitaire : 200.000 € (à étudier) | Développement rural | 60% |
|  |  |  |  | Espaces verts ? |  |
|  | 2 | Fiche 7- Innovation dans les solutions de mobilité proposées sur le territoire et communication sur ces possibilités | A étudier |  |  |

# Footnotes

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

# A titre d’exemple

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

# A titre d’exemple

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi